## Sheet1
WBS任务 | 说明 | 输入 | 输出
前期准备
确定小组成员 | 里程碑事件 | 小组成员 | 分组信息
确定小组课题 | 确定选题 | 课题选择 | 项目类型和开发方向
小组例会/会议记录 | 每周例会 | 小组例会 | 会议记录
编写可行性分析 | 研究项目的具体可行性 | 包含技术可行性、经济可行性等文档信息 | 可行性分析报告
编写需求工程项目计划大纲 | 按照模板编写大纲、目录 | 包含实施计划、子计划等在内的文档信息 | 需求工程项目初稿
编写项目章程 | 为项目编写整体大纲 | 项目章程文档内容 | 项目章程
列出PPT大纲 | 为之后的PPT奠定基础 | 可行性分析、需求计划大纲、项目章程等文档 | PPT初稿
需求工程项目计划初稿 | 开始计划的正式编写 | 任务分工信息、大纲 | 需求工程项目计划
小组团建 | 可根据实际情况决定是否团建 | 小组成员 | 团建成果
小组例会/会议记录 | 每周例会 | 小组会议 | 会议纪要
WBS图及输入输出 | 明确当前阶段任务详细信息，梳理里程碑事件发生脉络 | 任务分配信息 | WBS图及任务表
OBS图 | 描绘清晰的组织结构图 | 主要参与人员角色与职责 | OBS图
甘特图 | 为每项任务划分清楚的时间等 | WBS图 | 甘特图
专项子计划（范围、成本、质量、风险、人力资源、配置等 | 丰富需求工程项目计划内容，更好的了解客户需求 | 各项子计划对应的需求信息 | 专项子计划
PPT制作 | 用于宣讲 | 上述所有文档、图表 | PPT终稿
需求工程项目计划终稿 | 里程碑事件，确定需求工程项目终稿 | 项目计划初稿 | 项目计划终稿
小组例会/会议记录 | 敲定版本上传配置库 | 项目计划终稿 | 项目计划正式版
UML概述
小组例会/会议记录 | 每周例会 | 小组会议 | 会议纪要
学习UML基础1制作对应ppt | UML基础1图标学习 | 软件项目工程需求计划 | UML图
编写项目视图与范围 | 定义项目范围 | 软件项目工程需求计划 | 项目视图与范围视图
用户群体分类 | 更好针对用户需求 | 软件项目工程需求计划 | 用户群体
确定需求开发过程 | 确定需求开发过程 | 软件项目工程需求计划 | 需求开发过程
选择产品代表 | 选择产品代表 | 用户对象 | 产品代表
建立核心队伍 | 建立核心队伍 | 用户对象 | 核心队伍
用户确定使用示例 | 用户确定使用示例 | 示例原型 | 使用示例
召开应用程序开发联系会议 | 召开应用程序开发联系会议 | 项目干系人 | 会议结果
分析用户工作流程 | 分析用户工作流程 | 用户信息 | 用户工作流程
确定质量属性 | 确定质量属性 | 软件项目工程需求计划 | 质量属性
检查问题报告 | 检查问题报告 | 测试 | 问题报告
需求分析
小组例会/会议记录 | 小组例会/会议记录 | 小组会议 | 会议纪要
原型设计 | 原型设计 | 软件项目工程需求计划 | 原型设计
建立UML模型 | 建立UML模型 | UML图、软件项目工程需求计划 | UML模型
编写数据字典 | 编写数据字典 | UML图、软件项目工程需求计划 | 数据字典、数据流等
需求规格说明
采用国标模板 | 采用国标模板 | 模板 | SRS国标模板
小组例会/会议记录 | 小组例会/会议记录 | 小组会议 | 会议纪要
编写需求规格说明书 | 编写需求规格说明书 | 用户需求 | 需求规格说明书
创建需求能力跟踪矩阵 | 创建需求能力跟踪矩阵 | 需求规格说明书 | 需求能力跟踪矩阵
需求规格审核
小组评审会议 | 小组评审会议 | 小组评审会议 | 评审结果
编写测试用例 | 编写测试用例 | UML用例 | 测试用例
编写用户手册 | 编写用户手册 | 项目操作指南 | 用户手册
多方评审合格 | 多方评审合格 | 评审会议 | 评审结果
需求管理过程
小组例会/会议记录 | 小组例会/会议记录 | 小组会议 | 会议结果
确定控制变更过程 | 确定控制变更过程 | 变更请求 | 变更过程记录
建立变更控制委员会 | 建立变更控制委员会 | 小组人员 | 变更控制委员会
进行变更影响分析 | 进行变更影响分析 | 变更信息 | 变更影响分析
跟踪变更 | 跟踪变更 | 变更路径 | 变更记录
编写需求文档的基准版本和控制版本 | 编写需求文档的基准版本和控制版本 | 文件 | 需求文档基准版和控制板
维护变更记录 | 维护变更记录 | 变更记录表 | 变更记录
跟踪需求状态 | 跟踪需求状态 | 需求信息 | 需求状态记录
衡量需求稳定性 | 衡量需求稳定性 | 需求状态 | 需求稳定性记录
编写软件需求变更文档 | 编写软件需求变更文档 | 用户需求变更 | 需求变更文档
文档改进 | 文档改进 | 文档 | 改进后的文档
项目收尾 | 项目收尾 | 所有文档 | 所有正式版文档