## Sheet1
WBS任务 | 说明 | 输入 | 输出
1项目启动
1.1确定小组成员 | 里程碑事件 | 小组成员 | 分组信息
1.2确定小组课题 | 确定选题 | 课题选择 | 项目类型和开发方向
1.3项目章程 | 在规定日期内完成项目章程 | 项目章程模板 | 《项目章程》
1.4编写可行性分析 | 研究项目的具体可行性 | 包含技术可行性、经济可行性等文档信息 | 《可行性分析报告》
1.5LOGO设计 | 为团队和项目制作LOGO | 项目理念 | LOGO
2项目执行
2.1需求工程项目计划 | 在规定日期内完成需求工程项目计划 | 需求工程项目计划模板 | 《需求工程项目计划》
2.1.1专项子计划（范围、成本、质量、风险、人力资源、配置等 | 丰富需求工程项目计划内容，更好的了解客户需求 | 各项子计划对应的需求信息 | 专项子计划
2.1.2WBS图及输入输出 | 明确当前阶段任务详细信息，梳理里程碑事件发生脉络 | 任务分配信息 | WBS图及任务表
2.2.3甘特图 | 为每项任务划分清楚的时间等 | WBS图 | 甘特图
2.2.4OBS图 | 描绘清晰的组织结构图 | 主要参与人员角色与职责 | OBS图
2.2.5PPT制作 | 用于宣讲 | 上述所有文档、图表 | PPT终稿
需求工程项目计划终稿 | 里程碑事件，确定需求工程项目终稿 | 项目计划初稿 | 项目计划终稿
2.2UML概述 | UML自学 | UML概述 | 翻转课堂1
2.2.1Rational Rose工具 | 学习使用UML工具 | 工具使用教程 | 工具使用情况
2.2.2用例图 | 学习绘制用例图 | 客户需求 | 用例图
2.2.3类图 | 学习绘制类图 | 客户需求 | 类图
2.2.4状态图 | 学习绘制状态图 | 客户需求 | 状态图
2.2.5顺序图 | 学习绘制顺序图 | 客户需求 | 顺序图
2.2.6协作图 | 学习绘制协作图 | 客户需求 | 协作图
2.2.7部署图 | 学习绘制部署图 | 客户需求 | 部署图
2.2.8界面原型 | 使用原型工具绘制界面原型 | 《需求工程项目计划》 | 界面原型
2.2.9翻转课堂PPT | 制作翻转课堂PPT | 以上全部图表、自学内容等 | 翻转课堂PPT
3项目执行
3.1需求开发 | 需求开发阶段
3.1.1需求获取 | 需求获取阶段
3.1.1.1编写项目视图与范围 | 定义项目范围 | 软件项目工程需求计划 | 项目视图与范围视图
3.1.1.2用户群体分类 | 更好针对用户需求 | 软件项目工程需求计划 | 用户群体
3.1.1.3建立核心队伍 | 建立核心队伍 | 用户对象 | 核心队伍
3.1.1.4分析用户工作流程 | 分析用户工作流程 | 用户信息 | 用户工作流程
3.1.2需求分析 | 需求分析阶段
3.1.2.1确定需求优先级 | 原型设计 | 软件项目工程需求计划 | 原型设计
3.1.2.2建立需求模型 | 建立UML模型 | UML图、软件项目工程需求计划 | UML模型
3.1.2.3编写数据字典 | 编写数据字典 | UML图、软件项目工程需求计划 | 数据字典、数据流等
3.1.3需求规格说明
3.1.3.1采用国标模板 | 采用国标模板 | 模板 | SRS国标模板
3.1.3.2业务规范 | 编写需求规格说明书 | 用户需求 | 需求规格说明书
3.1.3.3创建需求能力跟踪矩阵 | 创建需求能力跟踪矩阵 | 需求规格说明书 | 需求能力跟踪矩阵
3.1.4需求规格审核
3.1.4.1需求规格说明书 | 提交SRS审核 | SRS文档 | 终稿
3.1.4.2编写测试用例 | 编写测试用例 | UML用例 | 测试用例
3.1.4.2.1对象图 | 绘制UML对象图 | 《需求规格说明书》 | 对象图
3.1.4.2.2构件图 | 绘制UML构建图 | 《需求规格说明书》 | 构件图
3.1.4.2.3包图 | 绘制UML包图 | 《需求规格说明书》 | 包图
3.1.4.2.4UML基础知识测试 | 测试UML基础知识 | UML测试单 | UML基础测试结果
3.1.4.3编写用户手册 | 编写用户手册 | 项目操作指南 | 用户手册
3.2需求管理
3.2.1确定控制变更过程 | 确定控制变更过程 | 变更请求 | 变更过程记录
3.2.2建立变更控制委员会 | 建立变更控制委员会 | 小组人员 | 变更控制委员会
3.2.3进行变更影响分析 | 进行变更影响分析 | 变更信息 | 变更影响分析
3.2.4跟踪变更 | 跟踪变更 | 变更路径 | 变更记录
3.2.5编写软件需求变更文档 | 编写软件需求变更文档 | 用户需求变更 | 需求变更文档
4项目控制 | 文档改进 | 文档 | 改进后的文档
4.1项目中所有文档的修改完善 | 对项目中产出的所有文档进行最终修改 | 所有文档 | 文档正式版
4.2项目中所有PPT的修改完善 | 对所有PPT进行最终审核 | 所有PPT | PPT正式版
4.3所有模型、图表、原型完善 | 对所有其他产出进行核对校验 | 所有UML图表、原型 | UML图表正式版
5项目收尾 | 项目收尾 | 所有文档 | 所有正式版文档
5.1项目总结报告 | 撰写项目总结报告 | 项目总结 | 《项目总结报告》